## Backlog
Projeto Legends Marvel - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam# | Prioridade | Statuts
Projeto criado e configurado no GitHub | Organização e versionamento dos códigos, alocação da documentação, banco de dados, VM, etc. | Essencial | P | 5 | 2 | OK
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Ferramenta que será utiliazada será o Trello, sendo feito para acompanhar a evolução do projeto, pendências, realizados e a fazer. | Essencial | PP | 3 | 2 | PENDENTE
Documentação do Projeto | Conjunto de informações que registra e organiza todos os aspectos do projeto, garantindo clareza, comunicação eficiente e suporte para futuras manutenções. | Essencial | GG | 21 | 1 | OK
Execução de Script de Inserção de Registros | Versão inicial do script de banco de dados para futura homologação. | Essencial | M | 8 | 2 | OK
Execução de Script de Consulta de Dados | Versão inicial para consulta dos dados inseridos. | Essencial | P | 5 | 3 | OK
BackLog | Montagem e gerenciamento da lista de atividades, afazares e requisitos. | Essencial | G | 13 | 2 | OK
Apresentação PPTX | Apresentação do tema do projeto de uma forma geral. | Essencial | P | 5 | 2 | PENDENTE
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial | GG | 21 | 3 | OK
Site Estático Institucional | Desenvolver o arquivo da seção de informações da nossa empresa no site | Essencial | G | 13 | 1 | OK
Site Estático - Quis | Questionário no site | Importante | GG | 21 | 3 | OK
Site Estático - Dashboard | Desenvolver o arquivo da seção de Dashboard no site | Essencial | G | 13 | 2 | OK
Site Estático - Cadastro | Desenvolver o arquivo da seção de cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | OK
Site Estático - Login | Desenvolver o arquivo da seção de login | Essencial | M | 8 | 1 | OK
Diagrama de Solução | Estruturação técnica das funcionalidades e fluxos principais. | Desejável | G | 13 | 2 | PENDENTE
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Desejável | PP | 3 | 1 | PENDENTE
Modelagem Lógica do Projeto | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial | M | 8 | 1 | OK
Script de criação do Banco | Desenvolver os scripts do Banco de Dados e das tabelas que serão implementadas | Essencial | G | 13 | 2 | OK
Simular a integração do Sistema | Verificar o funcionamento entre as conexões do sistema | Importante | M | 8 | 2 | OK
Validar a solução técnica | Verificar se o que foi desenvolvido cumpre os requisitos de funcionamento, viabilidade, desempenho, segurança e afins | Desejável | P | 5 | 3 | PENDENTE
Aplicação API WEB-DATA-VIZ | API para integração do usuário | Essencial | GG | 21 | 1 | OK
VM - Linux | Integrar aplicação em ambiente virtual linux | Essencial | G | 13 | 2 | OK