## Backlog
Projeto Umitrix - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam# | Prioridade | Sprint | Statuts
Projeto criado e configurado no GitHub | Organização e versionamento dos códigos, alocação da documentação, banco de dados, VM, etc. | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | PENDENTE
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Ferramenta que será utiliazada será o Trello, sendo feito para acompanhar a evolução do projeto, pendências, realizados e a fazer. | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1 | OK
Documentação do Projeto |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SP1 | PENDENTE
Execução de Script de Inserção de Registros | Versão inicial do script de banco de dados para futura homologação. | Essencial | M | 8 | 2 | SP1 | OK
Execução de Script de Consulta de Dados | Versão inicial para consulta dos dados inseridos. | Essencial | P | 5 | 3 | SP1 | OK
Linux (Lubuntu) instalado na VM Local | Criar uma máquina virtual com o sistema operacional distribuido Linux. | Essencial | PP | 3 | 3 | SP1 | OK
BackLog | Montagem e gerenciamento da lista de atividades, afazares e requisitos. | Essencial | G | 13 | 2 | SP1 | OK
Apresentação PPTX | Apresentação do tema do projeto de uma forma geral. | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | OK
Planilha de Riscos do Projeto | Fazer uma planilha que contém os riscos que o projeto pode ter no processo de desenvolvimento | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | OK
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial | GG | 21 | 3 | SP2 | PENDENTE
Site Estático Institucional | Desenvolver o arquivo da seção de informações da nossa empresa no site | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | OK
Site Estático Dashboard | Desenvolver o arquivo da seção de Dashboard no site | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | PENDENTE
Site Estático Cadastro | Desenvolver o arquivo da seção de cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | OK
Site Estático Login | Desenvolver o arquivo da seção de login | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | OK
Diagrama de Solução |  | Importante | G | 13 | 2 | SP2 | PENDENTE
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Desejável | PP | 3 | 1 | SP2 | OK
Modelagem Lógica do Projeto | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | OK
Script de criação do Banco | Desenvolver os scripts do Banco de Dados e das tabelas que serão implementadas | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | OK
Simular a integração do Sistema | Verificar o funcionamento entre as conexões do sistema | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | OK
Instalar MYSQL na VMLinux e passar os dados do Arduino no MySQL | Utilizar o MYSQL na Máquina Virtual para ver os dados que serão transferidos pelo Arduino | Essencial | GG | 21 | 2 | SP2 | OK
Validar a solução técnica | Verificar se o que foi desenvolvido cumpre os requisitos de funcionamento, viabilidade, desempenho, segurança e afins | Importante | P | 5 | 3 | SP2 | OK
Site institucional (cloud) | Site homologado em nuvem | Importante | GG | 21 | 3 | SP3 | PENDENTE
Ferramenta de Help Desk | Suporte de TI no sistema sistema implementado | Importante | M | 8 | 3 | SP3 | PENDENTE
Aplicação API DATA |  | Essencial | M | 8 | 3 | SP4 | PENDENTE
|  | Total | 239
|  | SP1 | 63
|  | SP2 | 147
|  | SP3 | 29
|  | MEDIA | 79.6667
|  | OK (Sprint1) | 37
|  | OK (Sprint2) | 100
|  | TOTAL | 137
|  | MEDIA | 108.3333